## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 8 | 12 | 16 | 1
B | Develop marketing strategy |  | 12 | 16 | 24 | 1
C | Design brochure | A | 16 | 24 | 32 |  | 1
D | Develop product prototype |  | 160 | 200 | 240
D1 | Requirements analysis | A | 24 | 32 | 40 | 1 |  | 2 | 2 | 2
D2 | Software design | D1 | 40 | 50 | 60 |  |  | 2 |  | 1
D3 | System design | D1 | 40 | 50 | 60 |  |  | 3 | 2 | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 40 | 50 | 60 |  | 2 | 3 | 2 | 2
D5 | Write documentation | D4 | 40 | 50 | 60 |  | 3
D6 | Unit testing | D4 | 24 | 32 | 40 |  |  | 1 | 2 | 2
D7 | System testing | D6 | 24 | 32 | 40 |  | 2 | 3 | 1 | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 16 | 24 | 32 |  | 1 | 2
E | Survey potential market | B, C | 16 | 24 | 32 | 2 |  |  | 2
F | Develop pricing plan | D8, E | 24 | 32 | 40 | 3 |  |  | 2
G | Develop implementation plan | A, D8 | 8 | 12 | 16 | 2 |  |  | 1 | 1
H | Write client proposal | F, G | 16 | 24 | 32 | 2 |  |  | 1